ÍNDICE.-

1. Introducción: contextualización y conceptualización en el desarrollo del mismo....………....pág. 2
2. Objetivos desarrollados y grado de consecución. (III Plan Canario de Drogas).…………......pág. 5
3. Programas y actividades desarrolladas: Contenidos..............................................………...….pág. 9
4. Metodología de trabajo utilizada...................................................................……..………......pág. 15
5. Necesidades planteadas y resolución de las mismas..............................................…………...pág. 17
6. Recursos utilizados para el desarrollo del proyecto: Humanos y económicos....…………......pág. 18
7. Repercusión real de las distintas acciones y programas sobre los objetivos planteados……..pág. 19
8. Niveles de Coordinación establecidos con la comunidad y/o entorno y valoración de su funcionamiento. Asimismo de la coordinación interna……………………………………….....pág. 20
9. Evaluación del proceso de trabajo seguido y de los resultados obtenidos. Vinculación con los indicadores contemplados en el III Plan Canario sobre Drogas.........…...……………..........….pág. 21
10. Elaboración de un Plan de Mejora..............................................................………..........…. .pág. 22
11. Actuaciones realizadas para la efectiva consecución de la igualdad de género (según artículo 14 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre hombre y mujeres)………………...pág. 23

1.- Introducción: contextualización y conceptualización en el desarrollo del mismo.

Los problemas relacionados con el consumo y abuso de sustancias adictivas en nuestra comarca, han constituido un motivo de preocupación social, debido a las repercusiones de toda índole que esta conducta conlleva, especialmente aspectos sanitarios, laborales, escolares y familiares.

En los últimos años, se han modificado y comenzado a abordar los patrones de consumo de forma específica. Por un lado, aparecen en nuestro contexto, cada vez más, el consumo de sustancias a edades más tempranas; por otro lado, se ha observado un incremento significativo, acentuado con la situación de pandemia COVID-19, de conductas adictivas, bien con un uso abusivo o desarrollo de adicción (adicción al móvil, apuestas online, videojuegos, compras, entre otras), las cuales se han comenzado a reconocer y se han incrementado las intervenciones, dichas conductas asociadas al notable crecimiento de demanda por parte de los familiares, pues no habían detectado situaciones de uso problemático con videojuegos hasta el confinamiento.

Según una encuesta llevada a cabo por el OEDA (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones), durante el periodo de confinamiento, se han empezado a usar videojuegos el 15,2% de las personas encuestadas. Además, el 7,2% de las personas jugadoras que han contestado la encuesta presentarían un posible trastorno por videojuegos según escala de criterios DSM-V, mayor entre los encuestados menores de 18 años. Entre aquellas que jugaron, el 28,5% refiere jugar con la misma frecuencia, el 26% señala que durante el confinamiento la ha aumentado (16,5% se iniciaron en el juego) y el 45,5% señala que la ha disminuido.

Esto ha supuesto que los criterios generales de actuación e intervención se hayan basado primordialmente en desarrollar estrategias de intervención individualizadas, por ese inicio temprano de sustancias que reseñábamos anteriormente. Sumado a ello, se ha trabajado mediante actuaciones informativas, educativas, de apoyo familiar, así como comunitarias con actuaciones divulgativas, de participación social, deportiva y juvenil, con el objetivo de prevenir. Con respecto a la situación de pandemia, se ha producido un incremento notable de intervenciones telefónicas sobre estrategias educativas (pautas educativas, hábitos de higiene de sueño, estrategias para resolución de conflictos, establecimiento de rutinas saludables dentro del domicilio, entre otras) y de autocontrol para familiares y menores.

El programa parte de la idea de que las conductas adictivas se presentan asociadas y condicionadas por una multiplicidad de variables de carácter personal, familiar y/o social. Por lo tanto, existen una serie de factores explicativos relacionados con ello. Por un lado tenemos los factores de riesgo, los cuales predisponen el desarrollo de conductas adictivas y, por el contrario existen factores protectores que están asociados al no consumo, éstos permiten identificar, anticipar y potenciar comportamientos saludables.

Con nuestras actuaciones, además de intentar disminuir y eliminar las conductas adictivas de las personas (parte importante de nuestra actividad), nos enfocamos en potenciar recursos personales y alternativas saludables que permitan un mayor ajuste, de forma que su consumo y/o conducta problemática, no se convierta en el único eje de integración y relación, así como su único fin de vida.

Si bien el concepto de droga y drogodependiente no ha cambiado en los últimos años, el contexto y las circunstancias en las que se ha desarrollado estos consumos ha variado, pasando de las zonas marginales y con una problemática de desestructuración familiar con larga evolución del municipio a zonas de recreo, reunión de jóvenes, sobre todo, y de forma cada vez mayor, zonas cercanas a centros educativos y de ocio y tiempo libre y a jóvenes que no necesariamente presenten una historia familiar disfuncional.

Algunos de los últimos datos sobre consumo de drogas entre la población juvenil, constatan que la edad media de inicio en las mismas se sitúa en la franja de edad que se denomina pre-adolescencia y adolescencia.

Asimismo, según los datos que aparecen en el informe sobre el “Indicador de Admisiones a Tratamiento” del Observatorio Español sobre Drogas, los admitidos a tratamiento por algunas drogas como el cannabis, alucinógenos y MDMA habían comenzado a consumir a edades tempranas (16,6 años, 17,9 y 17,6, respectivamente).

De igual modo, los años transcurridos desde los inicios de los consumos hasta la solicitud de demanda de ayuda mantienen una media muy elevada que oscila entre los cinco años en el caso del MDMA, a los once años transcurridos en el caso de la heroína.

A estos datos cabe añadir la apreciación realizada por los profesionales de los tratamientos de drogodependencias sobre la importancia de la detección precoz de casos y la intervención temprana de esta problemática para un buen pronóstico posterior.

Entendemos que existe una necesidad objetiva de disponer de un equipo orientador de las intervenciones susceptibles de aplicarse con los/as menores que comienzan a tener problemas relacionados con las drogas, legales como ilegales y con “nuevas adicciones sin sustancias”.

Desde todas las administraciones competentes y organizaciones sociales se insiste en impulsar programas específicos de intervención dirigidos a los/as menores con conductas de consumos. Interesa destacar que los Programas de Intervención con Menores son considerados prioritarios por el Plan Nacional sobre Drogas.

Entendemos por adolescencia el período de desarrollo humano (hoy prolongado en el tiempo) que se inicia al finalizar la infancia con la pubertad y termina en la etapa adulta. El/la niño/a ha abandonado la niñez, pero aún no se ha desarrollado como persona adulta. Se trata, por tanto, de una etapa de transición llena de ambigüedades e incertidumbres. No olvidemos que en esta etapa evolutiva, el universo de valores, intereses, actitudes vitales y comportamientos adultos quedan, sino fijados, al menos orientados y la propia identidad personal se va configurando, experimentando un desarrollo emocional, comportamental y físico que los llevará a tratar de independizarse de sus progenitores y buscar su propia identidad.

Es por esto que se hace imprescindible un profesional que se dedique en exclusiva a trabajar el desarrollo evolutivo de los/as menores con problemas adictivos y la relación con ellos/as mismos/as y con sus familiares.

2.- Objetivos desarrollados y grado de consecución. (III Plan Canario de Drogas).
Desde el Programa de Menores se trabajó a la largo del año 2020 con un total de 35 menores y con sus familiares, ascendiendo el total de pacientes vistos por el seguimiento diario de dichos menores y las intervenciones periódicas de los miembros familiares asciende a 102 personas.

Objetivos generales del programa:

  - Incrementar la formación integral y la calidad de vida de los/as jóvenes, reduciendo y/o evitando el consumo de sustancias tanto legales como ilegales de la población en riesgo (atención psicoterapeuta y social).
  - Evitar, prevenir y/o reducir conductas de riesgo, que pueden repercutir en la formación de un Proyecto de Vida en los/as jóvenes y que dificulten el desarrollo de comportamientos adictivos o en actitudes de alto riesgo (atención psico- terapeuta /social).
  - Orientar a la población joven hacia un ocio y tiempo libre saludable.
  - Proporcionar a los/as jóvenes de los recursos, habilidades y programas necesarios que potencien factores de protección en las situaciones de riesgo que les afectan en su tiempo libre.
  - Favorecer los cambios necesarios en la familia de cara a asumir las necesidades de los/as menores y procurar su desarrollo integral.
  - Desarrollar una atención educativa especializada a los/as jóvenes en situación de riesgo.
  - Lograr un cambio de conducta personal, social, escolar y/o familiar que favorezca la reducción de los factores de riesgo.
  - Favorecer la toma de conciencia y el sentido crítico ante el consumo de drogas, desarrollo de comportamientos adictivos y sus consecuencias.
  - Favorecer el desarrollo y la madurez del joven así como su capacidad para tomar decisiones.
  - Fortalecer los factores de protección de el/la menor ante el uso de drogas y minimizar sus factores de riesgo, a través de la creación de un espacio residencial de contención e intervención educativo-terapéutica intensiva.
  - Desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales, sociales y comportamentales que favorezcan el desarrollo personal y social del menor.
  - Facilitar, a través del trabajo en red, que el/la menor sigan avanzando en su itinerario de incorporación social, a partir de la utilización de otros recursos comunitarios.
  - Fomentar en los/as jóvenes un estilo de vida autónomo y sin consumo de drogas (tratamiento y atención con consumo esporádico).
  - Favorecer la asunción de responsabilidades y proporcionar de herramientas y recursos a la familia para hacerlo.
  - Favorecer el proceso de cambio del/la joven y el abandono del consumo de drogas.
  - Motivar al/la joven para la formación y el acceso al mundo laboral.
  - Facilitar la integración social, la ocupación saludable del tiempo libre y la ampliación de la red social (atención precoz y apoyo a jóvenes).
  - Mejorar las habilidades parentales y los estilos educativos de los padres y madres.

Objetivos generales.
Objetivos Generales	Actividades desarrolladas
Conocer al menor y su realidad personal.	Visitas domiciliarias, sesiones tutoriales y sesiones psicológicas.
Conocer la realidad familiar del menor.	Visitas domiciliarias, sesiones tutoriales y sesiones psicológicas.
Prevenir y atender a jóvenes iniciados en el consumo.	Realización de talleres y sesiones de prevención, video-foros, mesas redondas y sesiones psicológicas.
Trabajar los procesos de madurez personal del menor.	Talleres educacionales, asesoramientos formativo-académico, reuniones periódicas con centros escolares, coordinación instituciones.
Preparar al menor para su incorporación sociolaboral.	Terapias adquisición y mejora de habilidades sociales, sesiones tutoriales, psicológicas enfocadas a la adquisición de dichas habilidades sociales.
Ofertar actividades de ocio y tiempo libre.	Realización de actividades de ocio que les motive para lograr su consecución en su tiempo libre.
Ofertar actividades deportivas.	Talleres para fomentar su mejora física personal-actividades deportivas.
Concienciar e intervenir sobre las nuevas Conductas Adictivas.	Intervenciones individuales, familiares y grupales con la población general.
Dar continuidad al Programa de Menores con Adicciones.	Citas de seguimiento hasta su completa reinserción o en su defecto mayoría de edad o finalización de una causa judicial.
Realización de charlas o talleres en centros escolares, asociaciones juveniles, tanto para menores como para familiares.	Talleres de información y formación en Habilidades Sociales, adicciones (sustancias legales, ilegales y nuevas adicciones: móvil, videojuegos, internet, entre otras). / Talleres psicoeducativos para familiares enfocadas en mejora de las relaciones dentro del núcleo familiar.

Objetivos específicos.

Objetivos específicos	Actividades desarrolladas
Trabajar con el/la menor a nivel individual para conocer sus expectativas con respecto a su futuro.	Terapias individuales con educadora y psicóloga.
Trabajar terapias de grupo con los menores integrantes del Programa.	Terapias colectivas con educadora, psicóloga y monitor terapéutico.
Trabajar con las familias y los/as menores de manera periódica en sesiones familiares.	Terapias con los miembros familiares y el menor, tanto de forma individual como con cada uno de los miembros familiares (incluido el/la menor), como colectivas con la educadora y la psicóloga y monitor terapéutico.
Eliminar y/o disminuir el uso de sustancias y conductas adictivas.	Deshabituación del consumo de sustancias-analíticas periódicas.
Prevenir recaídas.	Terapias individuales y familiares para reforzar comportamientos adquiridos saludables.
Trabajar la reinserción laboral por medio de talleres de formación.	Inscripción y asistencia a cursos organizados por la U.A.D. como por diferentes instituciones para formación laboral y su posterior inserción laboral. Tanto de los menores de forma individual como con sus familiares.
Trabajar la ocupación y mejora del tiempo libre por medio de actividades lúdicas.	Realización de actividades varias de ocio y tiempo libre para que el menor adquiera la motivación y realización de ellas en su día a día.
Potenciar hábitos saludables como el cuidado y la mejora física por medio de actividades deportivas.	Trabajar en sesiones individuales y grupales su aspecto físico y la importancia de éste-consejos nutricionales- realización de actividad física adaptada.
Trabajar el desarrollo emocional y psíquico por medio de terapias psicológicas.	Terapias psicológicas.
Establecer canales de comunicación y coordinación con colegios, institutos, asociaciones del barrio, servicios sociales,...	Reuniones periódicas con centros escolares, servicios sociales y demás instituciones regladas y no regladas que afecten de alguna forma al menor.

Objetivos Generales	Actividades desarrolladas
Promover la derivación a recursos formativos específicos.	Sesiones tutoriales individualizadas para informar de los diferentes recursos formativos.
Integración escolar y una mejora del rendimiento de los/las menores escolarizados.	Taller educacional y sesiones tutoriales, al igual que reuniones con los implicados en su formación escolar.
Educar en la convivencia, el respeto y la tolerancia.	Talleres formativos.
Educar en la convivencia, el respeto y la tolerancia.	Terapias individuales con psicóloga, educadora y talleres con monitor terapéutico.

3. Programas y actividades desarrollados: Contenidos.

Intervenciones.

  - Intervención psicoterapeuta y social dirigido a la resolución de conflictos graves de comportamiento de adolescentes y menores tanto en los diferentes contextos en los que los/as menores se desenvuelve: social, familiar, escolar y laboral.
  - Atención educativa en menores con conductas disruptivas y absentismo escolar, conductas adictivas y otras situaciones de riesgo.
  - Atención residencial dirigida a menores con problemas de consumo y de conductas de riesgo.
  - Intervención individualizada a menores con un consumo esporádico de drogas en el que se trabaja paralelamente con la familia para reforzar su rol educativo.
  - Terapéutico-educativo dirigido a menores que presentan un patrón de comportamientos adictivos y sus familias y que intervienen sobre diferentes aspectos de la persona: conductas adictivas con y sin sustancias, afectividad, red social, toma de decisiones, autorregulación emocional...
  - Charlas formativas en los centros de salud al personal sobre derivación de menores a la unidad y protocolarización.
  - Asistencia a reuniones periódicas con el equipo de salud mental, con los equipos de convivencia escolar y de orientación para tratamiento y seguimiento de menores.
  - Incremento de llamadas e intervenciones telefónicas debido a la situación de pandemia.

Las actividades generales desarrolladas han sido:
  - Terapias individuales.
  - Terapias grupales.
  - Terapias interfamiliares.
  - Visitas domiciliarias.
  - Visitas a su entorno de ocio y tiempo libre.
  - Seguimiento y evolución académica reglada en los centros escolares.
  - Reuniones con el tutor escolar y orientador/a escolar para trabajar de forma multidisciplinar el desarrollo del menor.
  - Apoyo educativo para la mejora de consecución de objetivos escolares.
  - Diversos talleres que incrementaron sus habilidades para fomentar su proceso de madurez personal, social y académica del menor.
  - Primeras habilidades sociales (escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias,..).
  - Habilidades Sociales Avanzadas (pedir ayuda, participar, disculparse,...).
  - Habilidades relacionadas con los sentimientos (expresar sentimientos, comprender sentimientos ajenos, resolver el miedo).
  - Habilidades alternativas a la agresión (permiso, compartir algo, ayudar a los demás, emplear el autocontrol...).
  - Identificar y reconocer las dificultades que se le están presentando en su vida y que interfieren en su desarrollo personal y saber canalizarlas.
  - Asesoramiento a familiares que visitan la UAD. para solicitar información sobre el programa que lleva a cabo con los/as menores.
  - Realización de charlas, talleres y coloquios sobre conductas adictivas con y sin sustancias con el fin de concienciar e identificar nuevas adicciones.
  - Realización de fichas de trabajo y seguimiento de cada una de las sesiones sobre cada menor y actividades.
  - Informar a las familias de los objetivos alcanzados en el trimestre.
  - Evaluación del proceso de aprendizaje: detección de dificultades.
  - Promoción y difusión de las actividades a realizar en medios de comunicación radiales y periódicos.
  - Establecer reuniones periódicas con el equipo de intervención.
  - Intervenciones y seguimiento de centros escolares donde la conflictividad y consumo de tóxicos ha incrementado de una forma sustancial.
  - Asistencia a comisión educativa de absentismo la Comarca Noroeste.

Las actividades por áreas desarrolladas han sido:

- Psicológico individual.
  - Valoración de las causas y los factores de riesgo que mantienen la conducta adictiva, así como identificar el origen, desarrollo y configuración del problema.
  - Identificar los factores de riesgo en su entorno familiar-escolar y social (relaciones y vinculación del menor con las personas de su entorno).
  - Conocer el desarrollo psicobiológico de la persona: signos, síntomas, síndromes o enfermedades que presenta o ha presentado y que pueden contribuir al mantenimiento de la conducta adictiva.
  - Identificar aspectos psicosociales relevantes que estén determinando la conducta de la persona.
  - Formular el juicio clínico en base a los datos obtenidos: Psicodiagnóstico.
  - Elaborar un Programa de Atención Individualizado en función de lo recogido con anterioridad.
- Psicoterapéutico social.

  - Intervención psicoterapéutica con los padres, madres, los/as menores, o toda la familia.
  - Orientación socio-laboral y educativa individualizada.
  - Asesoramiento legal y jurídico.
  - Intervenciones grupales con menores dirigidas a su desarrollo cognitivo y al aprendizaje de habilidades sociales y personales.
  - Revisiones clínicas periódicas de cada caso.

Atención educativa.

  - Valoración psicológica del menor y de su situación de riesgo.
  - Intervenciones de tipo motivacional: sesiones individuales.
  - Asesoramiento y orientación familiar.
  - Seguimiento de la evolución del menor.
  - Orientación laboral.

Atención residencial.

  - Actividades y talleres ocupacionales.
  - Actividades relacionadas con la “Pedagogía de la Vida Cotidiana".
  - Clases de educación compensatoria.
  - Actividades deportivas. Salidas culturales y de ocio.
  - Salidas educativo-terapéuticas del grupo convivencial y sus familiares.
  - Terapias individual y grupal.
  - Tutorías.

Tratamiento y atención a menores con consumo esporádico.

  - Identificación y concienciación sobre mitos y creencias asociadas a los consumos.
  - Intervención con familias: formación y grupos de apoyo.
Grado de Consecución de los Objetivos Marcado

A continuación, se detallarán por ámbitos cada una de las actividades llevadas a cabo por el Programa de Menores en el año 2020. Los talleres y charlas dentro de los I.E.S., tanto a los padres y madres como al alumnado se han desarrollado en colaboración con el Programa de Prevención de la Unidad, impartidos y elaborados por la psicóloga de menores de dicho programa, pues es necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados, realizar talleres para concienciar y sensibilizar a las personas sobre todos los aspectos relacionados con las Conductas Adictivas.

Asimismo, se ha de resaltar el nuevo proyecto puesto en marcha por la psicóloga sobre los asesoramientos familiares, a alumnado y al profesorado, teniendo como objeto acercar la información sobre todas las variables relacionadas con las conductas adictivas, de una forma individualizada a los centros educativos. Durante el año 2020, no se llevaron a cabo por la pandemia, se pospusieron y han comenzado en enero de 2021.

- En el ámbito educativo.

En el Programa de Menores durante el año 2020, se llevaron a cabo todas las actividades, talleres, dinámicas, ... detalladas a continuación. Se realizaron en colaboración y apoyo al Programa de Prevención de la U.A.D., pues esto es una forma de acercar dicho Programa a la población emisora, con el fin de que los/as menores, padres, madres y profesorado identifiquen y reconozcan posibles conductas de riesgo que estén llevando a cabo y de las cuáles no sean conscientes.

En cuanto a los I.E.S. se trabajó dentro de la Comarca Noroeste, formada por dos I.E.S. en el Municipio de Santa María de Guía, tres I.E.S. del municipio de Gáldar y con un I.E.S del municipio de Agaete.

Asimismo, el Programa de Menores, puso en parcha una nueva forma de llegar a padres, madres, alumnado y profesorado mediante “Asesoramientos individualizados”. Con este nuevo proyecto, acercamos los servicios que se ofrecen desde la UAD a los I.E.S. quiénes nos asignan un espacio de reunión y que tiene como objetivo resolver dudas de forma más directa y adecuada a las necesidades y demandas de cada persona. Esta iniciativa se comenzó a llevar a cabo en vista de que los talleres y charlas informativas no estaban cumpliendo con las expectativas de asistencias que se preveían.

El trabajo realizado se llevó a cabo con los/as alumnos/as, profesorado, madres y padres del primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria y F.P. Básico abarcando una totalidad de aproximadamente 94 alumnos/as con sus profesores/as y padres y madres, distribuidos en los siguientes centros escolares.

      El trabajo se distribuyó de la siguiente manera

Enero 2020.

- I.E.S. Guía. Dirigido a padres y madres. “Nos entrenamos en Habilidades Sociales”. Alumnado de 3º E.S.O
- I.E.S. Santa María de Guía. F.P. Básica. “Nos entrenamos en Habilidades Sociales”.

Febrero 2020.

- I.E.S Pepe Dámaso (Agaete). Curso de Aula en Clave. “Buen uso de las TIC´s”.
- I.E.S Pepe Dámaso (Agaete). Padres y madres del curso de Aula en Clave. “Educar para el buen uso de las TIC´s”.
* Desde el mes de marzo hasta noviembre, no se desarrollaron talleres en institutos debido a la situación de pandemia.

Noviembre 2020.

- I.E.S Pepe Dámaso (Agaete). Para alumnado de 3º de la E.S.O. “Nos entrenamos en Habilidades Sociales”.

* Ámbito Comunitario.

En lo que respecta a las actividades de ocio y tiempo y libre, se ofertaron a los/as menores pacientes del programa,
En cuanto a la difusión e información sobre el Programa de Menores y de las intervenciones y objetivos que en él se están llevando a cabo, se mantiene contacto directo con los centros educativos, que a parte de la familia, son los que más incidencias y/o problemáticas relacionas con conductas de riesgo recogen.

4. Metodología de trabajo utilizada.

En la unidad desde un punto de vista general, se atenderán casos de todo tipo de adicciones, legales e ilegales, con y sin sustancias desde un punto de vista integral y multiprofesional, siguiendo las directrices técnicas que marca el III Plan Canario Sobre Drogas, abarcando la acogida, la evaluación y diagnóstico, la desintoxicación, la deshabituación y la incorporación social, familiar, educativa de los/as pacientes con adicciones; desarrollando además labores de información, orientación y prevención de los problemas derivados del consumo de drogas.

La unidad se coordinará en sus actuaciones con los recursos específicos existentes para las drogodependencias y con otros existentes en la comunidad.

      La asistencia que se presta desde la unidad es voluntaria, gratuita y confidencial.

El primer paso dentro del trabajo a realizar con el/la menor es la evaluación y diagnóstico de su situación y conducta adictiva. Para la realización del mismo, es necesario llevar a cabo diversas pruebas complementarias, entrevistas, reuniones con los contextos en los que los/as menores se desarrollan, lo que permitirá conocer con profundidad el ambiente familiar, educativo, evaluación psicológica, estado físico e historia tóxica del paciente. Es por tanto, un proceso dinámico que comienza desde el momento de la acogida. Una vez realizada esta recogida y análisis por los tres departamentos (médico, psicológico y social) se procederá a un análisis y puesta en común del caso en las sesiones clínicas constituidas por el Equipo Multidisciplinar que trabaja con el/la menor.

Hay que tener en cuenta que el personal de referencia durante las fases de acogida, evaluación y diagnóstico es el trabajador social de la unidad.

El segundo paso a seguir es la desintoxicación del paciente, dicha fase es previa a la aceptación por parte del paciente del contrato terapéutico o como ocurre en el caso de los/as menores con el consentimiento de su padre, madre o tutor legal. Las pautas a seguir dependerán de las diferentes situaciones observadas para cada caso en particular, garantizándose así la individualización de la propuesta terapéutica. La abstinencia se comprobará mediante el análisis de drogas de abuso en orina recogiéndose las muestras en las visitas aleatorias. Durante esta fase será el médico el profesional de referencia.

El tercer paso es la deshabituación, es la fase que cubre un periodo más amplio de tratamiento. Se iniciará las estrategias de actuación, inicialmente individualizada, pero orientada a ser incluido en el taller de día.	El psicólogo será el profesional de referencia en esta fase.

La metodología en este proyecto que se pondrán en marcha en el taller de día será activa y participativa, con técnicas grupales, técnicas de información y comunicación, de discusión grupal, con dinámicas de grupo, técnicas de modificación de conducta y cogniciones; se fomentará la implicación y participación de los padres, madres, tutores y menores.

A nivel de la actuación del área psicológica:
- Formulación de la Historia Clínica (aspectos más relevantes en la vida del menor: síntomas psicopatológicos, valores, actitudes, creencias, estrategias de afrontamiento, vínculos con figuras de referencia, historia familiar, académica, situación actual, factores de riesgo y de protección, entre otras) con el fin de tener referencias lo más contrastadas y objetivadas posibles para llevar a cabo una intervención individualizada y familiar.
- Difusión del programa por parte del técnico de dicho programa (mediante realización de talleres y charlas a la población diana, reparto de folletos informativos, prensa, redes sociales, entre otras).
- Coordinación de las diferentes concejalías con las que se participe, del programa de prevención de la unidad, del equipo asistencial.
- Preparación y realización de las diferentes actividades que se realicen con una repercusión mediática (charlas universitarias, talleres interfamiliares, charlas en AA.VV, celebración del día mundial contra el tabaco, …). Todo ello encaminado a conseguir que el menor obtenga.
- Apoyo académico y orientación profesional.
  Desarrollo positivo personal y social.
  Actividades de ocio y tiempo libre de forma salubre.
  Desarrollo adecuado de forma asertiva de la evolución familiar y sus conflictos.
  Desarrollo de individuos que realizan una adecuada participación en la comunidad.

En el ámbito Familiar, el área psicológica:
- Potenciará una metodología activa y participativa, con técnicas grupales, técnicas de información y comunicación social, técnicas de discusión grupal, dinámicas de grupos, dinámicas de producción grupal, comisiones de trabajo, …
- Se adaptará la actividad psicológica al mejor horario de disponibilidad de los padres, madres y tutores a fin de poder brindar la información y los asesoramientos que estos requieran.
- Se tratará de una metodología donde se implique al máximo a los padres, madres y tutores.
Desde el Servicio de Laboratorio y Farmacia se llevará el control analítico, bien por medio de citas en tarjetas de visita (con periodos semanales, diez días, quincenales o mensuales); control de tratamientos pautados por médico de la unidad, seguimiento de los consumos declarados y seguimiento de la situación diaria de los pacientes que acuden al taller o bien por llamadas telefónicas aleatorias durante la semana a aquellos menores que no se encuentran en el taller de día.

5. Necesidades planteadas y resolución de las mismas.

En referencia a la esfera personal de los/as menores, las dificultades que más se asemejan en la mayoría de los casos es la etapa evolutiva en la que están inmersos etapa que se caracteriza por la relevancia que adquiere el grupo de iguales, la búsqueda de identidad y la fluctuación emocional, el “egocentrismo”, los cambios emocionales, falta de sentido crítico, dificultades en la toma de decisiones, déficits para establecer consecuencias a largo plazo, entre otras. Todo ello conlleva a la baja predisposición que tiene dicha población a las intervenciones en la eliminación y/o reducción en la conducta adictiva y a que la asistencia de los/as menores rara vez sea de forma voluntaria. Es por ello, que desde el Programa de Menores, nos hemos acercado a los entornos en los que más tiempo pasan los/as jóvenes con el fin de mostrarles las acciones y objetivos de dicho Programa para que rompan las expectativas y esquemas predeterminados que tienen con respecto a las UAD y a los/as profesionales que en ellas trabajan.

En lo que respecta al ámbito familiar, nos suelen llegar familias disfuncionales con una historia larga de evolución de las situaciones problemáticas y a veces, con varias generaciones de evoluciones de conductas de consumo. Al respecto, en las sesiones familiares intervenimos en la reeducación de los estilos educativos y trabajamos sobre los aspectos que más les dificultan en su día a día (comunicación asertiva, establecimiento de un proyecto familiar común, aprender a establecer normas, límites, autorregulación de las emociones en cada uno/a de los/as miembros familiares, entre otras). Otra de las dificultades a este nivel, radica en la asistencia a las charlas y talleres grupales en los centros educativos y la información generalizada que se da en los mismos, apreciamos que muchos padres y madres no disponen de tiempo para asistir o no les llega la información, por tal motivo creamos los asesoramientos individualizados en los que pactamos con el centro educativo citas adaptadas a los horarios en los que padres y madres puedan acudir y que en dichos encuentros se demande información individualizada.

En cuanto al contexto educativo, se comenzó a mantener reuniones continuadas con los equipos de orientación y a establecer un contacto más estrecho con los/as profesionales que los conforman debido a que sabíamos que se daban en los centros muchas conductas de riesgo que podían estar asociadas al inicio del consumo, pero no llegaba la información correcta sobre los pasos necesarios y el momento adecuado para realizar las derivaciones. Además, se observa la necesidad de llevar a cabo trabajo con el alumnado de las Formaciones Profesionales Básicas en cuanto a Habilidades Sociales y pusimos en marcha una batería de talleres con este objetivo en las diversas con el fin de que identificasen uno de los factores de riesgo asociados a desarrollar y/o mantener una conducta adictiva.

En lo que respecta a las instituciones, tales como Servicios Sociales de los diferentes municipios, como a las asociaciones juveniles, centros de adultos, entre otras; los/as profesionales que componen el Programa de Menores, ha mantenido contacto continuo con el fin de concienciar la importancia de realizar intervenciones desde el inicio del consumo para poder contribuir a una mejora terapéutica significativa, pues llegaban casos de menores con conductas disruptivas y de consumos de mucho curso de evolución.
6. Recursos utilizados para el desarrollo del proyecto: Humanos y económicos.

Recursos Humanos.

El programa de la psicóloga de menores cuenta con una psicóloga a jornada completa que a su vez forma parte del programa de menores del centro formado por un educador y un monitor. El personal del centro se distribuye en horarios de mañana y tarde; cubriendo de lunes a jueves las diferentes tardes. Para una mejor eficacia en el trabajo se ha estructurado las tardes con un mínimo de cuatro o cinco técnicos.

Los turnos de mañana son de 8:00 a 14:30 horas, los días lunes, martes y viernes.
Los turnos de tarde son de 11:30h a 18:00 horas, los miércoles y jueves.

Al igual que el resto del personal de la unidad el/la psicólogo/a cubrirá dos días en turno de tarde y tres en turno de mañana a jornada completa.

Recursos Materiales.

  - Vídeos
  - Cámara de vídeo.
  - Cañón.
  - Guías de padres.
  - Folletos divulgativos.
  - Carteles.
  - Trípticos de difusión del Programa en AMPAS.
  - Circulares informativas.
  - P.C.
  - Material fungible (papel, bolígrafo, lápices, folios,.…)
  - Pen-driver.
  - Ordenadores.
  - Material laboratorio (Ver anexo).
  - Coche de la unidad.
  - Bibliografía varías.
  - Carpetas.
  - Portafolios.
  - Archivadores.
  - Cajas de CD.
  - Ordenador portátil.
  - Ratón para el portátil.
  - Radio.
  - Memorias USB extraíbles.
  - Fundas.
  - Materiales necesarios para desarrollar los talleres de menores.
  - Materiales necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la actividades que se realizan en la unidad.

7. Repercución real de las distintas acciones y programas sobre los objetivos planteados.

A nivel general, se ha conseguido mediante el programa, incrementar al doble el número tanto de pacientes jóvenes y de familiares que acuden al recurso. Así como, familiares que acuden en buscan de información que si bien, no quedan registrados en el CEDRO porque toman la decisión de no acudir, el hecho de acudir en busca de información hace que veamos que la difusión y visibilización que estamos haciendo fuera de la UAD está siendo efectiva.

Por otro lado, son más los centros que solicitan, que nuestro equipo esté presente en las reuniones de Coordinación educativa, pues con las conductas adictivas a las nuevas tecnologías (videojuegos, móviles, apuestas onlines, entre otras) consideran y consideramos necesarias nuestra participación con el fin de prevenir y promover una concienciación sobre las mismas y que no se nos “encasille” sólo a conductas adictivas asociadas a sustancias.

En relación a esto, tanto los/as menores que están dado de alta en la unidad como los/as que no, gracias a la coordinación establecida, tienen un control en lo referido al absentismo, ya que, cuando los/as jóvenes son expulsados del centro educativo de referencia, ofrecemos talleres con el fin de reconducir las conductas de forma inmediata, pues como se ha mencionado con anterioridad uno de los hándicap que tenemos a la hora de intervenir, es el de no medir las consecuencias a medio y largo plazo, con lo que una intervención rápida nos facilita la consecución de varios de los objetivos mencionados (mediante role playing posibilitar al menor a reconducir la situación futura, asumir y concienciar sobre las consecuencias de la toma de decisiones que hace el/la menor, entrenar el pensamiento crítico, empatizar con los/as otros/as…).

Con respecto a los familiares, consideramos que gracias a la predisposición de todo el equipo y a la disponibilidad de los horarios del mismo, vamos creando poco a poco conciencia en el papel fundamental que juega la familia en el desarrollo del menor, pues la idea que transmitimos desde el inicio, es que nosotros somos figuras pasajeras en la vida del menor y que son ellos/as los responsables del cambio o de la mejora. De esta forma logramos empoderar a los familiares para intentar lograr vínculos de apegos seguros entre ellos/as.

En referencia al ámbito de la igualdad, tanto en las sesiones individuales como en grupales, así como en los talleres, trabajamos sobre los roles, las relaciones sanas, la no asociación de mujeres y a hombres a determinados tipos de conductas adictivas. Cierto es que en este sentido queda mucho trabajo cultural que hacer, ya que hay una diferenciación importante en cuanto a género de los/as pacientes que acuden a la Unidad, siendo el masculino el que predomina en el número de pacientes.

Finalmente, seguimos concienciando en cada una de las charlas, talleres e informaciones que hacemos llegar a la población general, la importancia de identificar las conductas asociadas a las nuevas tecnologías, pues es algo que se está obviando y sobre lo que a día de hoy merece hacer especial hincapié.

8. Niveles de coordinación establecidos con la comunidad y/o entorno, y valoración de su funcionamiento. Coordinación interna.

Al igual que en año anteriores, se sigue con la coordinación con todas aquellas instituciones necesarias para la buena evolución del Programa de Menores dentro de la unidad. Dentro de esta coordinación han existido instituciones con las que la implicación ha sido continuada, debido a que el trabajo con los/as pacientes hacía necesaria la toma de decisiones conjunta, esto es: servicios sociales municipales, programas de menores municipales, centro de salud de Gáldar, Guía, Agaete, Dirección General de Menor y Familia, fundaciones que se encargan de llevar actuaciones con menores con medias judiciales, asociaciones LGTBI y Subdelegación del Gobierno.

También se llevó una coordinación continuada aunque sin decisiones conjuntas con aquellas instituciones con las que los pacientes tenían algún tipo de acción, demanda o requerimiento, esto es: INEM, Juzgados de Instrucción y de Penal y Fiscalía de Menores.

Se continúan reuniones de coordinación con la Unidad de Salud Mental de Bañaderos.

Se iniciaron la reuniones trimestrales de coordinación con los Centros de Salud de Gáldar, Guía y Agaete.

A nivel general destacar que la coordinación con cada una de las instituciones expuestas ha sido satisfactorio, habiendo una recíproca demanda y respuesta, coordinando no sólo el tiempo de trabajo, la estructura y el contenido, sino llegando a acuerdos para una mejora en la coordinación y trabajo conjunta para años posteriores.

En cuanto a la coordinación interna, la unidad es una institución multidisciplinar en la que no se entendería el trabajo de ningún programa sin la colaboración, toma consensuada, opiniones y criterios terapéuticos de los técnicos a la hora de valorar, trabajar y determinar los programas terapéuticos de la institución y las terapéuticas de cada paciente.

Las reuniones del equipo terapéutico de menores se lleva a cabo quincenalmente.

Coordinación por motivos de implicación preventiva, informativa y asesoramiento: Institutos de Secundaria de los municipios de Gáldar Guía, y Agaete, colectivos juveniles de Gáldar y Agaete ,Casa de la Juventud, Centros de Salud, Concejalías de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Gáldar, Concejalía de Educación, Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Gáldar.

9. Evaluación del proceso de trabajo seguido y de los resultados obtenidos. Vinculación con los indicadores contemplados en el III Plan Canario de Drogas.
Uno de los aspectos a destacar es el curso de evolución de años de las personas que acuden al recurso. Consideramos que todo el personal relacionado con el Ayuntamiento debemos tomar conciencia sobre las funciones que desempeñamos y la demandas de las personas que se acercan. Apreciamos que existe mucha derivación entre los recursos de las instituciones y de las asociaciones sin proporcionar respuestas adecuadas a las necesidades de las mismas y sin resolver los problemas que se plantean.

Esta derivación continua denigra y cansa a las personas que tienen que contar su situación una y otra vez en los diversos recursos; por ello, es necesario ordenar los recursos existentes.

Como se ha mencionado con anterioridad, se ha evaluado favorablemente las nuevas coordinaciones que se llevan a cabo diferentes recursos de salud, educativas, entre instituciones, ya que permite tener un conocimiento más exacto por parte de todos/as y una mejor coordinación de la situación del problema que presentan los pacientes y familiares con comportamientos adictivos adicciones.

Dentro del programa menores se ha evaluado como parte importante a tener en cuenta en la evaluación el incidir en:

Ámbito Educativo:
- Aumentar los talleres sobre habilidades sociales.
- Incremento de las charlas y los/as destinatarios sobre información de intervenciones en la unidad para jóvenes.
- Coordinación con las diferentes instituciones que tienen relación con la vida de los/as jóvenes.
- Trabajo multidisplinar de los/as profesionales de la UAD con los de las demás instituciones para favorecer el Bienestar del menor y de la familia.

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Finalmente, consideramos de cara a una evaluación futura, que deberían de existir un formato general y consensuado sobre los pasos a seguir en las primeras actuaciones que se llevan a cabo con los pacientes menores, intentando unificar criterios de actuación y coordinación.

10. Elaboración de un Plan de Mejora:
  - Potenciar las redes sociales de apoyo existentes en el municipio.
  - Reconocer la labor de las entidades en el municipio.
  - Adecuar los recursos formativos para asociaciones y colectivos que trabajan el problema de las adicciones.
  - Fortalecer las asociaciones a través del apoyo a iniciativas, programas, y mediante el establecimiento de sistemas de coordinación y colaboración con entidades sociales del ámbito sanitario.
  - Fomentar y crear espacios de participación y convivencia ciudadana.
  - Intervenir y regular sobre la utilización de los espacios públicos.
  - Utilizar el ocio y el deporte para favorecer la participación en el espacio público.
  - Necesidad de trabajar la inserción de forma distinta con los diferentes colectivos de personas con adicciones, ya que las pautas culturales y de comportamiento son diversas. Existe mucha heterogeneidad entre las personas con adicciones y los diferentes grupos culturales.
  - La intervención está excesivamente centrada en la tramitación de ayudas sociales. Necesidad de realizar verdaderos procesos de inserción a través de la suscripción de convenios. Necesidad de reorganizar los Servicios Sociales de Base.
  - Fomentar los itinerarios de inserción laboral: orientación para la búsqueda de empleo, itinerarios formativos para su capacitación profesional, intermediación laboral, acceso a empresas de inserción, a empresas ordinarias y al autoempleo en colaboración con los servicios específicos de inserción laboral.
  - Agilidad de respuesta ante necesidades concretas que se les plantean. En muchos casos se trata de necesidades básicas de primer orden.
  - Creatividad, capacidad de cambio, innovación y adaptación a las nuevas realidades.
  - Relaciones sociales de miembros de las organizaciones que facilitan el trabajo de inserción de personas con adicciones en el ámbito laboral.

11.- Actuaciones realizadas para la efectiva consecución de la igualdad de género (según artículo 14 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero. Canaria de Igualdad entre hombre y mujeres).

En materia de igualdad desde el Programa de Menores de la Unidad de Atención a las Drogodependencias de Gáldar, se ha trabajado en el año 2020 desde las siguientes áreas:

  - La Psicóloga de Menores del Programa de Menores, colaboró en la realización de un Protocolo de Actuación sobre Violencia de Género en el que participaron todas las Unidades de Atención a las Drogodependencias de las Islas.
  - A nivel Interno del Programa de Menores, se trabajó dentro de los talleres y mediante enfoque individualizado, la convivencia y el respeto entre ambos sexos, la capacidad de escucha, resolución de conflictos entre hombres y mujeres y las realidades y mitos en la convivencia familiar. Realización de talleres de concienciación sobre violencia dentro del seno familiar, igualdad entre hombres y mujeres.